硕士学位论文试验方案

马铃薯水肥一体化数字孪生与 SAC-PLC 分层控制系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究对象 | 马铃薯滴灌水肥一体化系统 |
| 技术路线 | 数字孪生建模 → 四阶段 SAC 目标决策 → PLC 前馈-模糊 PID 执行 |
| 当前范围 | 数字孪生离线仿真 + PLCSIM 在环；真实硬件为后续扩展 |
| 文档用途 | 硕士论文试验设计、程序执行顺序和结果验收依据 |
| 状态日期 | 2026-07-21 |

主线结论  当前论文不依赖解耦、ESO-AFOPID 或真实硬件即可形成完整闭环：用四阶段 SAC 产生 EC/pH 目标，用 PLC 前馈与模糊自适应 PID 安全执行，再通过离线仿真和 PLCSIM 在环验证。

# 1 研究范围与试验原则

本方案将现有程序划分为模型可控性、SAC 决策、PLC 执行、在环闭环、安全验证和鲁棒性六类试验。每项试验均保存原始时序 CSV、summary.json、图像和运行配置。

主线控制结构固定为：SAC 只输出 EC/pH 目标，PLC 负责前馈、模糊自适应 PID、限幅、限速、通信联锁和报警保护。

固定策略与 SAC 对比必须使用相同初始状态、天气、灌溉制度和随机种子。正式结果建议使用 5～10 个随机种子并报告均值 ± 标准差。

正常闭环、故障保护和解耦 A/B 分开评价；故障试验不与控制精度指标混合。

当前 G 矩阵有效，但解耦 A/B 尚未通过，因此 Decoupler_Enable 保持关闭，解耦作为探索性试验。

# 2 总体试验矩阵

| 编号 | 试验 | 主要因素 | 核心输出 | 论文定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 混肥可控域 | q_f、q_a 网格扫描 | EC/pH 可达区域、泵余量 | 主线 |
| E2 | 短期灌溉响应 | 固定策略/SAC，单次事件 | 根区 EC、含水率、出口 EC/pH | 主线 |
| E3 | 四阶段策略对比 | INI/DEV/MID/LATE | 固定策略 vs SAC | 主线 |
| E4 | 全生育期 SAC | 四模型自动切换 | 全季水肥利用和阶段平滑性 | 主线 |
| E5 | PLC 单变量阶跃 | EC/pH 目标阶跃 | MAE、超调、调节时间 | 主线 |
| E6 | PLC 四阶段稳定性 | INI→DEV→MID→LATE | 连续执行和目标切换 | 主线 |
| E7 | 单阶段 HIL | SAC→PLC→过程对象 | 纯仿真与 PLC 执行差异 | 主线 |
| E8 | 全季 HIL | 四阶段压缩全生育期 | 闭环误差、N/P/K、水肥预算 | 主线 |
| E9 | G 矩阵辨识 | 肥液/酸液正负阶跃 | 局部增益、延迟、时间常数 | 支撑 |
| E10 | 解耦 A/B | Weight=0/0.1/0.25/0.5 | 交叉耦合与误差变化 | 探索 |
| E11 | 安全故障 | 急停、心跳、越界、断流 | 归零、报警、复位 | 主线 |
| E12 | 鲁棒性分析 | 噪声、延迟、参数扰动 | 误差和稳定性变化 | 建议 |

# 3 详细试验方案

## E1  复合肥和酸液可控域分析

验证允许的复合肥母液流量 q_f、酸液流量 q_a 和清水流量 q_w 范围内，是否存在同时满足阶段 EC/pH 目标的安全控制区域。

输入为 q_f、q_a、q_w；输出为混合罐/出口 EC、pH；辅助记录泵上下限和超限状态。

试验步骤：

- 读取固定策略和阶段目标。

- 扫描 q_f-q_a 流量网格并计算出口 EC/pH。

- 标记目标容差内区域、EC 超限区域和 pH 过低区域。

- 输出推荐工作点和控制余量。

目标命中率、EC/pH 偏差、可控域面积、q_f/q_a 余量、超限比例。

EC/pH 热力图、可控域图、推荐工作点表。

当前状态  程序已具备，作为控制器和阶跃实验的前置依据。

## E2  短期灌溉事件响应

观察一次灌溉事件内固定策略与 SAC 对根区水盐状态和出口配液状态的影响。

策略为固定策略或 SAC；记录根区含水率、根区 EC、出口 EC/pH、目标、ETc、q_f、q_a 和事件灌溉量。

试验步骤：

- 设置相同初始土壤状态和天气。

- 执行一次短期灌溉事件。

- 分别运行固定策略和 SAC。

- 比较事件内响应及灌溉后恢复。

根区 EC MAE、含水率变化、出口 EC/pH MAE、单次灌溉量、肥液/酸液用量、目标越界。

单次事件响应图和固定策略/SAC 对比表。

当前状态  程序已具备，适合作为策略对比的快速检查。

## E3  四生育阶段固定策略与 SAC 对比

验证 SAC 在 INI、DEV、MID、LATE 四个阶段是否优于固定 EC/pH 策略。

每阶段设置固定策略和 SAC 两组；正式结果使用相同初始条件和 5～10 个随机种子。

试验步骤：

- 分别选择 INI、DEV、MID、LATE。

- 在相同天气、灌溉制度、土壤初值下运行两种策略。

- 保存完整时序和 summary。

- 计算均值、标准差和相对改善率。

根区 EC MAE/RMSE/最大误差、出口 EC/pH MAE、含水率误差、总灌溉量、肥液量、酸液量、越界次数。

四阶段对比曲线、指标表、SAC 相对固定策略改善率。

当前状态  四阶段 SAC 模型和对比脚本已具备，是论文核心实验。

## E4  全生育期 SAC 阶段切换

验证四个 SAC 模型自动切换后能覆盖完整生育期，并保持 EC/pH 目标和执行量平滑。

完整生育期建议按 90 天仿真；模型按 INI→DEV→MID→LATE 自动切换。

试验步骤：

- 加载四阶段模型和阶段目标。

- 使用逐日天气或文献天气运行全季。

- 记录阶段切换时刻、目标变化和执行量变化。

- 统计全季水肥利用和根区状态。

根区 EC/含水率误差、出口 EC/pH 误差、阶段切换最大跳变量、总灌溉量、肥料量、水量平衡误差、肥料预算误差。

全季 EC/pH 曲线、阶段切换图、水肥利用指标表。

当前状态  程序已具备；逐日天气、夜间 ETc 和土壤参数校准属于模型增强项。

## E5  PLC 出口 EC/pH 单变量阶跃

验证 PLC 前馈与模糊自适应 PID 能否将 EC/pH 目标阶跃稳定转换为 q_f/q_a 执行流量。

在四阶段分别进行 EC 阶跃、pH 阶跃和联合阶跃；默认保持 Decoupler_Enable=FALSE。

试验步骤：

- 建立水流和通信握手。

- 写入阶段目标和反馈。

- 执行目标阶跃并记录 PLC 状态。

- 计算尾段指标、超调和调节时间。

EC 尾段 MAE≤0.03、pH 尾段 MAE≤0.05、EC 最终误差≤0.05、pH 最终误差≤0.08、泵限幅和报警。

单变量阶跃时序图、四阶段指标和稳定性结论。

当前状态  程序已具备；需在 PLC/PLCSIM 环境可用时执行。

## E6  PLC 四阶段连续稳定性

验证 PLC 在 INI→DEV→MID→LATE 连续阶段切换下的执行稳定性。

每阶段固定运行一段时间，记录 EC/pH 目标、实际反馈、q_f/q_a、报警和通信状态。

试验步骤：

- 依次设置四个阶段。

- 每阶段保存尾段数据。

- 切换阶段并观察目标和流量跳变。

- 汇总各阶段通过情况。

阶段尾段 EC/pH MAE、最终误差、pH 长期下降量、q_f/q_a、报警、通信故障、限幅率。

四阶段连续时序图、阶段验收表。

当前状态  程序已具备，是 PLC 执行层的核心稳定性试验。

## E7  单阶段 PLC/PLCSIM 在环

验证 SAC 目标经过 PLC 执行层和混合罐/管道过程对象后，能否形成完整闭环。

输入为数字孪生状态和 SAC 动作，输出为 PLC q_f/q_a、出口 EC/pH 和安全状态。

试验步骤：

- 选择一个阶段和固定随机种子。

- 执行 SAC→PLC→过程对象闭环。

- 记录纯仿真执行层与 PLC 执行层。

- 比较两者误差和执行流量差异。

目标跟踪误差、纯仿真/PLC 输出差、延迟差、通信成功率、报警和限幅次数。

单阶段 HIL 时序图、执行层差异表。

当前状态  plc_gym_env、run_hil.py 已具备。

## E8  全生育期 PLC/PLCSIM 在环

验证四阶段 SAC 与 PLC 执行层在压缩全生育期条件下的闭环可运行性。

四阶段模型自动切换；使用 PLCSIM 作为 PLC 执行器，混合罐和管道使用仿真过程对象。

试验步骤：

- 执行通信握手和压缩 HIL 设置。

- 运行全季阶段切换。

- 记录 PLC 反馈、q_f/q_a/q_n/q_p/q_k、看门狗和保护位。

- 统计各阶段和全季指标。

EC/pH MAE、N/P/K MAE/RMSE、灌溉量、肥料预算误差、通信成功率、限幅率、积分饱和率。

全季 HIL CSV、阶段曲线、PLC 执行层误差分析和保护触发记录。

当前状态  run_full_season_plc.py 已具备；需在 TIA/PLCSIM 可操作时执行。

## E9  局部 G 矩阵辨识

辨识 PLC 执行对象在各工作点附近的 EC/pH 局部输入输出关系，为调度和解耦提供依据。

输入为 q_f、q_a；输出为出口 EC、pH；当前 MID 使用 low、medium、high 三个工作点。

试验步骤：

- 建立稳定基线。

- 执行肥液正/负阶跃并恢复。

- 执行酸液正/负阶跃并恢复。

- 计算增益、延迟、时间常数、行列式和条件数。

G_EC_F、G_EC_A、G_pH_F、G_pH_A、delay_s、tau_s、determinant、condition_number、signs_ok、valid。

原始阶跃 CSV、局部增益表、响应图、gain_schedule.yaml。

当前状态  MID 三个工作点已经辨识有效；当前为执行层支撑试验，不是 SAC 性能试验。

## E10  局部解耦 A/B

探索局部 G 矩阵解耦是否能降低 EC/pH 交叉耦合且不损害主回路精度。

权重为 0、0.1、0.25、0.5；分别进行 EC-only 和 pH-only 阶跃。

试验步骤：

- 读取已验证 G 矩阵。

- 固定基线和阶跃幅值。

- 依次运行四档权重。

- 以阶跃前最后 120 s 实际值为交叉耦合基线。

- 根据双方向验收条件判定。

交叉耦合至少降低 10%；EC/pH MAE 增加不超过 0.01；泵限幅、报警、通信故障不增加。

A/B 原始 CSV、重分析 summary、权重判定表。

当前状态  当前 G 有效但所有权重未通过；Decoupler_Enable 必须保持关闭，作为探索性结果。

## E11  PLC 安全与故障保护

验证通信、模式、急停、目标保护和执行器联锁逻辑在异常条件下可靠归零和报警。

故障因素包括急停、心跳停止、通信超时、目标越界、水流不足、泵限幅和模式切换。

试验步骤：

- 在正常待机状态记录初始值。

- 逐项注入单一故障。

- 记录 q_f/q_a、水泵、报警和模式状态。

- 恢复条件满足后验证复位行为。

输出归零、报警灯、保护位、模式互斥、人工复位要求、恢复后是否存在残留积分。

故障场景验收表、保护时序图、PLC 工程安全说明。

当前状态  相关 PLC 联锁和模式脚本已具备；应作为论文工程验证必做项。

## E12  噪声、延迟和参数鲁棒性

验证控制策略不会只对单一理想仿真参数有效。

扰动 ET0、降雨、土壤参数、肥液浓度、管道延迟、传感器噪声和滴头均匀性。

试验步骤：

- 建立标称参数结果。

- 按单因素和组合因素生成扰动场景。

- 重复运行固定策略和 SAC。

- 比较误差、用水用肥和安全性。

MAE/RMSE、最大误差、目标越界、总灌溉量、肥料量、稳定性和策略排名保持率。

敏感性排序、误差箱线图、扰动场景汇总表。

当前状态  路线图已规划；可作为论文建议实验，需在主线结果完成后执行。

# 4 统一数据记录与评价指标

所有试验均保存原始时序，不只保存最终均值。控制层、过程对象、土壤状态、算法状态和保护状态使用同一时间轴。

| 数据层 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SAC 决策 | stage、model_id、EC_set、pH_set、action、reward | 评价目标决策和阶段切换 |
| PLC 执行 | q_f_cmd、q_a_cmd、q_n/q_p/q_k、PID error、积分、有效增益 | 评价执行层和限幅 |
| 过程反馈 | EC_actual、pH_actual、ec_tank、ph_tank、pipe delay | 评价出口跟踪和对象动态 |
| 土壤状态 | theta、root EC、root pH估计、N/P/K状态 | 评价根区水盐养分 |
| 水肥平衡 | 灌溉量、ETc、q_f/q_a累计量、预算误差 | 评价水肥利用和守恒 |
| 安全诊断 | heartbeat、comms、alarm、interlock、limited、protection | 评价工程安全 |

# 5 统一验收标准

| 类别 | 建议验收标准 |
| --- | --- |
| PLC 出口跟踪 | EC 尾段 MAE≤0.03；pH 尾段 MAE≤0.05；EC 最终误差≤0.05；pH 最终误差≤0.08。 |
| SAC 对比 | 在相同初始条件和随机种子下，根区 EC、水分或综合水肥指标优于固定策略，并报告均值±标准差。 |
| 全生育期 | 阶段切换无明显目标/执行量突变；水量平衡和肥料预算误差在设定容差内。 |
| HIL | 通信成功率稳定；PLC 输出与纯仿真执行层差异可解释；无未处理报警。 |
| 安全保护 | 急停、通信异常、目标越界、水流不足时执行量进入安全状态，报警和复位逻辑正确。 |
| 解耦 A/B | 仅当 EC、pH 两个方向均达到交叉耦合改善和误差约束时才允许启用。 |

# 6 程序对应关系与执行顺序

| 阶段 | 执行内容 | 主要程序/产物 |
| --- | --- | --- |
| 1. 可控性 | q_f-q_a 网格扫描，确认目标可达 | run_stock_solution_controllability.py |
| 2. 离线对比 | 短期事件、四阶段固定策略 vs SAC | run_short_event_response.py；run_control_strategy_fixed_vs_sac.py |
| 3. 全季仿真 | 四阶段 SAC 自动切换和水肥指标 | run_full_season_sac.py；run_simulation_suite.py |
| 4. PLC 基线 | 单阶段阶跃、四阶段连续稳定 | run_plc_setpoint_step.py；run_plc_lifecycle_outlet_stability.py |
| 5. 在环 | 单阶段和全季 PLC/PLCSIM | run_hil.py；run_full_season_plc.py |
| 6. 执行对象 | G 矩阵辨识和局部 A/B | run_plc_gain_identification.py；run_plc_decoupler_ab.py |
| 7. 安全 | 模式、心跳、急停、目标保护和断流 | plc_manual_mode_smoke.py；plc_mode_handoff_validation.py；diagnose_plc_issue.py |
| 8. 汇总 | 统一收集图、表和 summary | run_full_pipeline.py |

- 先完成四阶段固定策略与 SAC 离线对比，确认 SAC 模型和指标链路可用。

- 运行全生育期 SAC 阶段切换，固定天气、土壤初值和随机种子，生成论文主线曲线。

- 运行 PLC 单阶段阶跃和四阶段连续稳定性，先保持解耦关闭。

- 完成单阶段 HIL 和全生育期 HIL，比较纯仿真执行层与 PLC 执行层差异。

- 完成安全故障场景，形成工程验收表。

- 最后整理 G 矩阵和解耦探索；不把未通过的解耦结果作为主线成功结论。

# 7 当前工程状态与论文边界

| 模块 | 当前状态 | 论文处理 |
| --- | --- | --- |
| 数字孪生 | 基础版可运行；逐日天气、夜间 ETc、土壤参数校准仍可增强 | 作为模型章节和敏感性分析基础 |
| 四阶段 SAC | 模型目录已固定 | 作为智能决策主线 |
| PLC 通信/DB1 | 契约和地址映射已固定 | 作为系统实现依据 |
| PLC 前馈+模糊 PID | 已实现并可编译 | 作为执行层方法 |
| G 矩阵 | MID low/medium/high 已辨识有效 | 作为执行对象辨识 |
| 解耦 A/B | 重分析后仍未通过 | 探索性结果，不启用 |
| 真实硬件 | 尚未完成 | 放后续工作或展望 |
| ESO-AFOPID/EnKF/OPC UA | 未作为当前主线实现 | 放展望 |

最终论文主线  数字孪生建模 → 四阶段 SAC 目标决策 → PLC 前馈-模糊 PID 安全执行 → 离线仿真与 PLCSIM 在环验证。该闭环不依赖真实硬件，也不依赖解耦成功。

# 附录 A 主要结果文件位置

PLC G 矩阵结果：results/plc_gain_identification/。

解耦 A/B 原始与重分析结果：results/plc_decoupler_ab/20260718_163434/。

PLC 主源码镜像：plc/xiaweiji/src/xiaweiji.scl。

PLC 地址与实验配置：config/simulation.yaml、config/decoupler_ab.yaml、config/gain_schedule.yaml。

论文当前研究流程依据：docs/PLC当前完成情况与后续研究流程.md。